## Schedule
Hạng Mục: Nâng Cấp Hạ Tầng Mạng
Địa chỉ: Tầng 6 Tòa Nhà Rubicon, 74 Lương Đình Của, Phường An Khánh, HCM
KẾ HOẠCH THI CÔNG
TT | Nội dung công việc | Người thực hiện | Ngày thi công |  | Kết quả | Ghi chú
1 | Khảo sát cấu hình chi tiết hiện trạng và lên phương án cấu hình thiết bị kết hợp với đấu nối cáp |  | 2026-01-07 | 2026-01-07
2 | Lắp đặt và đấu nối thiết bị theo phương án đề xuất. Danh mục bao gồm: - Router/Firewall để kết nối Internet và bảo mật - Switch C1300 layer 3 và các Access Switch Layer 2 CBS220 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07
3 | Kéo dây cáp mạng và đấu nối |  | 2026-04-07 | 2026-05-07
4 | Cấu hình và hiệu chỉnh cấu hình để tối ưu hệ thống: phân tách mạng nội bộ và guest, các chính sách bảo mật trên Firewall |  | 2026-05-07 | 2026-05-07
5 | Kiểm tra vận hành: truy cập Internet, truy cập các tài nguyên nội bộ |  | 2026-05-07 | 2026-05-07
6 | Kiểm tra và bàn giao hệ thống cho khách hàng |  | 2026-06-07 | 2026-06-07
Note: Thời gian thi công Thứ 7 và Chủ Nhật, Sáng 8:00am~12am, Chiều 13:00pm~17:00pm
Danh Sách: 4~6 người

## Danh Sách
Hạng Mục: Nâng Cấp Hạ Tầng Mạng
Địa chỉ: Tầng 6 Tòa Nhà Rubicon, 74 Lương Đình Của, Phường An Khánh, HCM
THI CÔNG HẠ TẦNG MẠNG
STT | Họ Và Tên | Công Ty | Số CCCD | Số Điện Thoại | Ghi Chú
1 | Dương Đình Huy | Kurihara
2 | Phạm Ngọc Huynh | Kurihara
3 | Nguyễn Nhượng | Innotel | 052096005499 | 0983 493 723 | 1 bạn sẽ triển khai, ĐK dự phòng
4 | Ngô Văn Tú | Innotel | 049200000315 | 0979 462 198
5 | Phạm Ngọc Phú | Innotel | 79202005144 | 0909 393 718
6
7
8
9
10